## Sheet1
Task | Detail Task | PIC | Start Date | End Date | Status | Result | Keterangan
Tugas 1 | beli chatime | Gita,Adel | 2024-02-05 | 2024-04-05 | In Progress |  | PIC | NIM
Tugas 2 | membuat dataset dengan gelas chatime | Gita,Adel | 2024-04-05 | 2024-06-05 | In Progress |  | Gita | 2208561053
Tugas 3 | Menyisipkan label area keberadaan chatime pada dataset | Gita | 2024-06-05 | 2024-08-05 | Not Started |  | Gung Intan | 2208561059
Tugas 4 | Menentukan metode penyusunan sistem machine learning untuk object identification | kendrick, Danendra | 2024-09-05 | 14/5/2024 | In Progress |  | Adel | 2208561065
Tugas 5 | Menyiapkan list barang-barang untuk mesin | Kennardy | 14/5/2024 | 16/5/2024 | In Progress | - Melihat harga barang yang dibutuhkan di online shop | Purnami | 2208561071
Tugas 6 | Research harga barang | Gung Intan | 14/5/2024 | 19/5/2024 | Not Started |  | Kennardy | 2208561084
Tugas 7 | Beli barang-barang untuk mesin | Adel | 19/5/2024 | 29/5/2024 | Not Started |  | Danendra | 2208561091
Tugas 8 | Merangkai mesin | Kennardy, Danendra | 19/5/2024 | 2024-02-06 | Not Started |  | Kendrick | 2208561097
Tugas 9 | Implementasi sistem machine learning untuk identifikasi kemasan chatime | kendrick, Danendra | 19/5/2024 | 2024-02-06 | Not Started
Tugas 10 | Menentukan metode sistem respons setelah teridentifikasi keberadaan chatime | Kendrick, Kennardy | 2024-02-06 | 2024-07-06 | Not Started
Tugas 11 | Menentukan perancangan rewards | Gung Intan, Gita, Adel, Purnami | 2024-02-06 | 2024-07-06 | Not Started
Tugas 12 | Menyusun sistem rewards 3T | Gita, Gung Intan | 2024-07-06 | 2024-10-06 | Not Started
Tugas 13 | Membuat aplikasi | Purnami (Desain UI/UX) | 19/5/2024 | 2024-10-06 | Not Started
Tugas 14 | Mencoba kerja mesin | Purnami, Kennardy | 2024-10-06 | 15/6/2024 | Not Started